## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國110年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 1418526000 | 0 | 0 | 1418526000 |  | 1418526000 |  | 1140969738 | 80.43 | 1140969738 | 80.43
土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 39000000 |  | 39000000 |  | 3635170 | 9.32 | 3635170 | 9.32 | 自籌收入: 大學： 1.落後原因:全校污水納管與機電管路工程因受疫情影響，工程進度不如預期。現正督促設計監造單位確實掌控施工進度，依約辦理估驗計價，以提升執行成效。 2.本年度保留3,536萬4,125元至下年度繼續支用，業經校務基金管理委員會會議審議通過。
土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 39000000 | 0 | 0 | 39000000 |  | 39000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
未完工程-土地改良物 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3635170 |  | 3635170
房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 765000000 | 0 | -51667000 | 713333000 |  | 713333000 |  | 471557801 | 66.11 | 471557801 | 66.11 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整自什項設備流入2,372萬9,000元。 自籌收入: 大學： 1.落後原因: (1)南校區學生宿舍新建工程、文物館、文學館新建工程:因受疫情及物價上漲等因素影響，致工程進度不如預期。 (2)謝宏亮現代美術館新建工程:設計規劃案配合捐款者調整，致工程進度較預期落後。 現正督促設計監造單位確實掌控施工進度，依約辦理估驗計價，以提升執行成效。 2.本年度保留2億4,177萬3,728元至下年度繼續支用，業經校務基金管理委員會會議審議通過。 3.配合教學研究需要調整流出7,539萬6,000元至機械及設備。
房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 765000000 | 0 | -51667000 | 713333000 |  | 713333000 |  | 14211131 | 1.99 | 14211131 | 1.99
未完工程-房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 254719962 |  | 254719962
預付工程及土地款-房屋及建築 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 202626708 |  | 202626708
機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 410763000 | 0 | 150544000 | 561307000 |  | 561307000 |  | 561299407 | 100 | 561299407 | 100 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整自什項設備流入1,603萬2,000元。 附小： 配合教學研究需要調整流出6萬5,000元至什項設備。 自籌收入: 大學： 配合教學研究需要調整自房屋及建築、交通及運輸設備、什項設備流入1億3,457萬7,000元。
機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 410763000 | 0 | 150544000 | 561307000 |  | 561307000 |  | 518329852 | 92.34 | 518329852 | 92.34
訂購機件-機械及設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 42969555 |  | 42969555
交通及運輸設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 8526000 | 0 | 2552000 | 11078000 |  | 11078000 |  | 11075885 | 99.98 | 11075885 | 99.98 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整自什項設備流入529萬2,000元。 附小： 配合教學研究需要調整流出47萬9,000元至什項設備。 自籌收入: 大學： 配合教學研究需要調整流出226萬1,000元至機械及設備。
交通及運輸設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 8526000 | 0 | 2552000 | 11078000 |  | 11078000 |  | 11075885 | 99.98 | 11075885 | 99.98
什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 195237000 | 0 | -101429000 | 93808000 |  | 93808000 |  | 93401475 | 99.57 | 93401475 | 99.57 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整流出4,505萬3,000元至房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備。 附小： 配合教學研究需要調整自機械及設備、交通及運輸設備流入54萬4,000元。 自籌收入: 大學： 配合教學研究需要調整流出5,692萬元至機械及設備。
什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 195237000 | 0 | -101429000 | 93808000 |  | 93808000 |  | 89762596 | 95.69 | 89762596 | 95.69
訂購機件-什項設備 |  |  | 110.01 110.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3638879 |  | 3638879
合 計 |  |  |  | 0 | 1418526000 | 0 | 0 | 1418526000 |  | 1418526000 |  | 1140969738 | 80.43 | 1140969738 | 80.43