## Sheet1
國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國111年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 | 0 |  |  | 277137853 | 1046861000 | 120140000 | 0 | 1444138853 |  | 1444138853 |  | 1321749106 | 91.53 | 1321749106 | 91.53
土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 35364125 | 19000000 | 0 | -13336000 | 41028125 |  | 41028125 |  | 40701533 | 99.2 | 40701533 | 99.2 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整自房屋及建築與什項設備流入70萬元。 自籌收入: 大學： 1.以前年度保留數3,536萬4,125元，業經校務基金管理委員會會議審議通過保留至本年度繼續執行。 2.配合教學研究需要調整流出1,403萬6,000元至機械及設備。
土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 35364125 | 19000000 | 0 | -13336000 | 41028125 |  | 41028125 |  | 4908676 | 11.96 | 4908676 | 11.96
未完工程-土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35792857 |  | 35792857
房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 241773728 | 455565000 | 0 | -58293000 | 639045728 |  | 639045728 |  | 518502908 | 81.14 | 518502908 | 81.14 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整流出12萬7,000元至土地改良物。 自籌收入: 大學： 1.落後原因: (1)文物及文學館工程:因模板材料施作不易致進度較預期落後。 (2)南校區學生宿舍工程:因變更設計尚未完成，致廠商無法施作。 (3)謝宏亮現代美術館工程:刻正辦理變更設計致進度較預期落後。 現正請施工廠商改進工法及加派人手，儘速施作；請設計單位加緊趕辦變更設計作業；督促監造單位依約辦理估驗計價，以提升執行成效。 2.以前年度保留數2億4,177萬3,728元，業經校務基金管理委員會會議審議通過保留至本年度繼續執行。 3.本年度保留1億2,053萬9,368元至下年度繼續支用，業經校務基金管理委員會會議審議通過。 4.配合教學研究需要調整流出5,816萬6,000元至機械及設備、交通及運輸設備與什項設備。
房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 241773728 | 455565000 | 0 | -58293000 | 639045728 |  | 639045728 |  | 44644 | 0.01 | 44644 | 0.01
未完工程-房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 518458264 |  | 518458264
機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 408430000 | 120082000 | 122327000 | 650839000 |  | 650839000 |  | 649436156 | 99.78 | 649436156 | 99.78 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整自什項設備流入6,078萬1,000元。 附小： 1.配合教學研究需要調整自什項設備流入84萬9,000元。 2.本年度奉准先行辦理數508萬2,000元，係依據行政院111年9月29日院授教字第1114401453號函辦理。 研究學院： 配合教學研究需要調整流出199萬7,000元至交通及運輸設備與什項設備。 自籌收入: 大學： 1.配合教學研究需要調整自土地改良物與房屋及建築流入6,271萬4,000元。 2.本年度奉准先行辦理數1億1,500萬元業經校務基金管理委員會會議審議通過。 研究學院： 配合教學研究需要調整流出2萬元至交通及運輸設備。
機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 408430000 | 120082000 | 122327000 | 650839000 |  | 650839000 |  | 595876434 | 91.56 | 595876434 | 91.56
訂購機件-機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53559722 |  | 53559722
交通及運輸設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 4372000 | 58000 | 4856000 | 9286000 |  | 9286000 |  | 9281884 | 99.96 | 9281884 | 99.96 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整自什項設備流入314萬1,000元。 附小： 1.配合教學研究需要調整自什項設備流入10萬5,000元。 2.本年度奉准先行辦理數5萬8,000元，係依據行政院111年9月29日院授教字第1114401453號函辦理。 研究學院： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入2,000元。 自籌收入: 大學： 配合教學研究需要調整自房屋及建築流入158萬8,000元。 研究學院： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入2萬元。
交通及運輸設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 4372000 | 58000 | 4856000 | 9286000 |  | 9286000 |  | 9281884 | 99.96 | 9281884 | 99.96
什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 159494000 | 0 | -55554000 | 103940000 |  | 103940000 |  | 103826625 | 99.89 | 103826625 | 99.89 | 政府補助收入: 大學： 配合教學研究需要調整流出6,449萬5,000元至土地改良物、機械及設備與交通及運輸設備。 附小： 配合教學研究需要調整流出95萬4,000元至機械及設備、交通及運輸設備。 研究學院： 配合教學研究需要調整自機械及設備流入199萬5,000元。 自籌收入: 大學： 配合教學研究需要調整自房屋及建築流入790萬元。
什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 159494000 | 0 | -55554000 | 103940000 |  | 103940000 |  | 100326625 | 96.52 | 100326625 | 96.52
訂購機件-什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3500000 |  | 3500000
合 計 | 0 |  |  | 277137853 | 1046861000 | 120140000 | 0 | 1444138853 |  | 1444138853 |  | 1321749106 | 91.53 | 1321749106 | 91.53